Приложение 1

К приказу №31

От 30 июня 2016

План мероприятий

по обеспечению введения федерльного государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) далее ФГОС ОВЗ в МОУ СОШ ст. Тарханы

| № | Мероприятия | Сроки, время проведения | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС НОО |
| 1. | Создание рабочей группы в школе по введению ФГОС ОВЗ НОО | Июнь 2016 | Зам. директора по УВР Гордеева Е.В. | Создание. Определение функционала рабочей группы |
| 2. | Разработка и утверждение плана – графика мероприятий по внедрению ФГОС НОО ОВЗ | Июнь 2016 | Зам. директора по УВР Гордеева Е.В. | Система мероприятий, обеспечивающихся внедрение ФГОС НОО ОВЗ |
| 3. | Заседание ШМО «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС НОО ОВЗ» | Август 2016 | Руководители ШМО | Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в школе при введении ФГОС НОО ОВЗ |
| 4. | Педагогический совет «Проблемы введения и реализации требований ФГОС НОО ОВЗ» | Ноябрь 2016 | Зам. директора по УВР Гордеева Е.В. | Ликвидация профессиональных затруднений |
| 5. | анализ соответствия материально-технической базы реализации АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы | Август 2016 | Директор школы Гордеева Т.Г., Зам. директора по УВР Гордеева Е.В. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации АООП с требованиями ФГОС НОО ОВЗ. |
| 6. | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС НОО ОВЗ. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для реализации ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана АООП, в соответствии с Федеральным перечнем. | В течение 2016-2917 уч. года | Директор школы Гордеева Т.Г., Зам. директора по УВР Гордеева Е.В., Зав. Школьной библиотекой Карташева Л.Н. | Наличие в школе документов по введению ФГОС НОО ОВЗ. Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными, пособиями. |
| 7. | Экспертиза условий, созданных в школе в соответствии с требованиями ФГОС | Август 2016 | Директор школы Гордеева Т.Г. |  |
| 8. | Методическое совещание «о готовности школы к переходу на ФГОС начального общего образования» | август 2016 | Директор школы Гордеева Т.Г. | Оценка степени готовности школы к введению ФГОС НОО ОВЗ |
| 9. | «Мониторинг внедрения ФГОС ОВЗ начального общего образования» | В течении 2016-2017 года | Зам. директора по УВР Гордеева Е.В. | Оценка степени готовности школы к введению ФГОС НОО ОВЗ |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ |
| 1. | Издание приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО ОВЗ, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | Август-сентябрь 2016 года | Директор школы Гордеева Т.Г., Зам. директор по УВР Гордеева Е.В. | Внесение изменений, дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы |
| 2. | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы | август-сентябрь 2016 года | директор школы Гордеева Т.Г. |  |
| 3. | Внесение изменений в программу развития школы | Декабрь 2016 года | Творческая группа по разработке программы развития школы | Определение вектора развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |
| 4. | Разработка адаптированных образовательных программ НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Июнь-август 2016 года | Зам. директор по УВР Гордеева Е.В., Руководители ШМО | Создание основной образовательной программы |
| 5. | Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы школы | август 2016 года | Творческая группа | Наличие программы внеурочной деятельности ФГОС НОО ОВЗ |
| Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС НОО ОВЗ |
| 1. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников школы и внесение в план курсовой подготовки | в течении года | Зам. директора по УВР Гордеева Е.В. | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС НОО. Поэтапная подготовка педагогических управленческих кадров к введению ФГОС |
| 2. | Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС НОО ОВЗ | сентябрь 2016 года | Зам. директора по УВР Гордеева Е.В., зам. директора по ВР Конюхова Ф.В. | Изучение требований ФГОС к структуре АООП, к условиям реализации. Результатам освоения программы |
| 3. | Разработка рабочих программ изучения предметов | август 2016 года | Зам. директора по УВР Гордеева Е.В., зам. директора по ВР Конюхова Ф.В. | Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС НОО ОВЗ |
| 4. | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС | в течении года | Зам директора по УВР Гордеева Е.В. | Ликвидация профессиональных затруднений |
| 5. | Организация ВШК по реализации ФГОС | в течении года | Директор школы Гордеева Т.Г. | Отслеживание результатов внедрения ФГОС НОО ОВЗ |
| 6. | Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся | июнь 2017 года | Зам. директора по ВР Конюхова Ф.В. | Формирование опыта педагогов |
| 4.Информационное обеспечение перехода школы на ФГОС НОО с ОВЗ |
| 1. | Участие педагогических работников в подготовке и проведении педсовета «Изучение позитивного педагогического опыта учителей» | июнь 2017 года | Директор школы Гордеева Т.Г. | Распространение позитивного передового опыта |
| 2. | Информирование родителей, обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС НОО с ОВЗ и результатах их введения в школе через школьный сайт, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания | В течении года | Директор школы Гордеева Т.Г., зам. директора по ВР Конюхова Ф.В. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО с ОВЗ |
| 3. | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО с ОВЗ |  | Директор школы Гордеева Т.Г. |  |
| 5.Финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС НОО с ОВЗ |
| 1. | Эффективное планирование расходов средств учредителя и школы | в течение года | Директор школы |  |
| 2. | Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС НОО с ОВЗ | В течение года | Директор школы |  |
| 6.Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО с ОВЗ |
| 1. | Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса | До 01.09.2016 года | Администрация |  |